**   **

**C:\Users\ErikGraafde\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo_Corporate.jpg    **

**Uitwerking Thuiszitterspact Groningen 2018 - 2020**

*(versie 0.6, 27 november 2018)*

## Voorwoord

Het Thuiszitterspact met als motto ‘Elke thuiszitter is er één teveel!’ is op 6 juni 2018 in Groningen afgesloten en betreft een gezamenlijke aanpak van de samenwerkingsverbanden PO en VO in de stad Groningen, MBO, gemeente Groningen, Leerplicht/RMC, WIJ Groningen en GGD Groningen. Met deze uitwerkingsnotitie maken we een concrete vertaalslag van de ambities en de doelstellingen uit het Thuiszitterspact.

De centrale ambitie van het Pact luidt: *vanaf augustus 2020 mag geen enkel kind of jongere onder de 18 jaar langer dan drie maanden thuiszitten zonder een aanbod van passend onderwijs en/of zorg.* Dit doen we door middel van:

* het intensiveren van de samenwerking tussen de betrokken partijen;
* elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden;
* en verbinding in de gehele onderwijsketen realiseren (PO, VO en MBO).

We hebben dit vertaald in de volgende vijf statements:

3. aandacht voor preventie

4. inzet op capaciteit

2. goede samenwerking in de keten



5. oog voor privacy

1. betrouwbare registratie

|  | ***Periode***  ***(wanneer)*** | ***Activiteiten***  ***(wat)*** | ***Betrokkenen***  ***(wie)*** | ***Toelichting en resultaat*** | ***Middelen***  ***(financieel)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Betrouwbare registratie – ‘we kennen elke thuiszitter’** | | | | | |
| 1 | okt ‘18 – jan ‘19 | Scherpe afspraken op definities naar voorbeeld van de G4. | swv’s, gemeenten, mbo | Naar analogie van de G4 zijn heldere en gedragen afspraken gemaakt over de definities rond verzuim en thuiszitten.  Met schoolbesturen het gesprek aangaan om er zorg voor te dragen dat de gegevens in de monitor en de registratie op een juiste manier worden aangedragen. Niet alle (dreigende) thuiszitters worden onder de juiste definiëring door de schoolbesturen aan DUO, de gemeente/het samenwerkingsverband doorgegeven. Zie ook 3.3. | - |
| 2 | gehele periode pact | Door swv’s toegang te geven tot het verzuimloket DUO, komen thuiszitters eenduidig in beeld bij zowel gemeente als samenwerkingsverband. | DUO, OCW, swv’s, gemeenten | Dit is door SwV VO Stad eerder geprobeerd vanaf oktober 2014, samen met OCW, DUO en Ingrado en destijds gestrand op het feit dat swv’s geen entiteit in de database van DUO waren en op privacy. Inmiddels zijn swv’s opgenomen in de database van DUO en loopt er een pilot in Utrecht. Hier willen we van leren en - indien mogelijk – de verworvenheden ook in Groningen implementeren. Hierbij moeten de taken en bevoegdheden van leerplicht en de swv’s goed afgestemd worden.  Hiermee kan dubbele registratie vervallen (swv’s vragen het separaat bij de scholen op t.b.v. de onderwijsinspectie). Voorwaardelijk is goede registratie door de scholen (vooral mbo is nog niet op orde).  Verder dient de werkwijze DUO verbeterd te worden voor wat betreft het melden van verzuim en langdurig relatief verzuim. | - |
| 3 | gehele periode pact | Ontwikkelen en uitvoeren van een monitor met aandacht voor successen. | alle betrokken partijen in het pact | Monitor thuiszitters per onderwijssector waarin niet alleen gekeken wordt naar aantallen thuiszitters, maar ook naar aantal succesvolle processen van terugleiden van thuiszitters naar onderwijs en/of zorg. | - |
| **2. Goede samenwerking in de keten - ‘we kennen elkaar’** | | | | | |
| 1 | gedurende de gehele looptijd van het pact | Verbinding met inkoop | RIGG, gemeente, onderwijs-sectoren | De gemeente stemt de behoefte aan inkoop van jeugdhulp aan de voorkant af met de swv’s en mbo. Zo zorgen partijen dat er voldoende en kwalitatief goede onderwijsondersteuning en jeugdhulp beschikbaar is. |  |
| 2 | september -december 2018 | Uitwerking vijfhoek school-leerplicht-WIJ-JGZ-ECT in het onderwijs (VO) | alle betrokken partijen in het pact | Verbinding realiseren tussen leerplicht, WIJ-teams, jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen en onderwijs (VO school & ECT VO SwV) middels een vast team op elke school in het VO (regulier en speciaal) in Groningen/Haren.  Uitgangspunt is binnen 48 uur actie in integraal team. Voor de herfstvakantie is dit team ingericht, zijn de namen bekend en 1x bij elkaar geweest. Ontmoeting vindt op elke school wekelijks plaats, kan ook via mail en telefoon maar contact is de basis. Van alle partners is duidelijk om welke inzet het wekelijks per school gaat. De notitie rollen en taken en de uitwerkingen per partner zijn de basis voor de samenwerking. De ondersteuningscoördinatoren VO hebben hier een primus inter pares rol. Rondom verzuim is het uitgangspunt van het handelen de verzuimstappen SwV VO (versie 2.0).  'Jij en je gezondheid' is hierbij een preventie-instrument van integraal team. Moet per school bekeken worden hoe het instrument wordt ingezet (differentiatie). |  |
| 3 | oktober-november 2018  februari 2019 | Bepalen meerwaarde bezoek Andy Lloyd (Child Friendly Cities) aan NL in kader van Thuiszitterspact.  Workshop ‘restorative approach’ (10 VO scholen waren enthousiast over deze workshop tijdens een werkbezoek aan CFC Leeds in 2017). | Andy Lloyd (CFC Leeds), partijen pact  Andy Lloyd (CFC Leeds), partijen pact, scholen PO, VO, MBO | In september/oktober bepalen of er voldoende verbinding is met verschillende doelgroepen (po t/m mbo) en of het past binnen de strategische doelen van het Pact.  Indien afstemming uitwijst dat bezoek Lloyd van CFC meerwaarde biedt, eind februari 2019 een workshop restorative approach organiseren voor belangstellenden binnen de deelnemende partijen aan het pact. | ca. €1.000 (reis- en verblijfskosten CFC)  PM kosten locatie + catering workshop (bij uitbesteden ca. €1.200). |
| 4 | maart-mei 2019 | Studiereis Denemarken – verbinding onderwijs - jeugdhulp | alle betrokken partijen in het pact, externe organisator studiereis (CMO Stamm/NJi) | In de periode maart-mei 2019 organiseren we twee studiereizen naar Denemarken met als thema de verbinding onderwijs – jeugdhulp. In maart voor mensen van de werkvloer en in mei voor bestuurders. | ca. €1.500 per deelnemer |
| 5 | eerste start februari 2019 | Samenwerking bij vrijstelling | LP/RMC, swv’s, MBO | Bij het afgeven van een vrijstelling 5 onder a wordt het advies van het betreffende samenwerkingsverband of mbo-instelling gevraagd.  We gebruiken hierbij de ervaringen van pilots in den lande. Doel en route moeten nog nader afgestemd worden. | - |
| 6 | uiterlijk einde schooljaar 18-19 | PO: ontwikkelen van een kennisnetwerk onderwijs expertiseteams voor vroegtijdige signalering én interventie i.s.m. voorschoolse voorzieningen.   Onderzoek naar de wenselijkheid van informatieplicht of betrokkenheid van het kennisnetwerk bij elke thuiszitter. | PO-besturen, (ortho)pedago-gen voorschoolse voorzieningen, JGZ en WIJ | Eind schooljaar 18-19 is een start gemaakt met een expertisenetwerk van PO samen met voorschoolse voorzieningen t.b.v. signalering van en interventie op (dreigende) thuiszitters.  Helder is op welke niveau het kennisnetwerk bemoeienis heeft met thuiszitters. | - |
| 7 | gehele looptijd Pact | Tussen PO en VO is de afspraak gemaakt dat thuiszitters in de overstap met elkaar gedeeld worden (via registratie thuiszitters onderwijsinspectie). | SwV PO, SwV VO, ECT VO, leerplicht/rmc | In de overdracht tussen PO en VO is er specifieke aandacht voor de categorie thuiszitters. Deze gegevens worden door swv po gedeeld met swv vo (ECT). | - |
| 8 | gehele looptijd Pact | Aansluiting PO & VO Ommelanden voor leerlingen vanuit so, sbo, vso in het Thuiszitterspact. | SwV PO & VO Ommelanden met partners Thuiszitterspact | Op so, sbo en vso in de stad Groningen zitten ook leerlingen vanuit de provincie die in de stad naar het speciaal onderwijs gaan. Voor die leerlingen moeten we in werkwijze/aanpak afstemmen met de samenwerkingsverbanden om ons heen, daar zij verantwoordelijkheid dragen voor ‘hun’ thuiszitters. | - |
| 9 | september -december 2019 | Organiseren van doorzettingsmacht door swv’s PO en VO voor het onderwijs (wordt wettelijk verplicht). | SwV PO & VO i.s.m. partners/gemeente | Bij complexe casuïstiek is soms doorzettingsmacht nodig om tot een oplossing te komen, waarbij één partij verantwoordelijk is voor het forceren van een doorbraak indien de partijen er samen niet uitkomen.  In de Jeugdwet ligt de doorzettingsmacht bij de gemeente op grond van de jeugdhulpplicht. De aansluiting met onderwijs moet hierin verbeterd worden. |  |
| **3. Aandacht voor preventie & vroegsignalering** | | | | | |
| 1 | voor einde schooljaar 18-19 | Inzet op aanpak geoorloofd verzuim, grijs verzuim + aandacht voor doelgroepen met veel verzuim/thuiszitten: SO, VSO en jongeren die uitvallen in VO in de periode dat ze 18 jaar worden, 17- jarigen in het MBO en nieuwkomers in het onderwijs. | alle betrokken partijen in het pact | Plan van aanpak gereed op deze terreinen, gespecificeerd binnen de verschillende onderwijssectoren (po, vo, mbo). Plan in uitvoering in schooljaar 2019-2020. |  |
| 2 | februari-juli 2019 | Inzet ervaringsdeskundige thuiszitters. | ervaringsdes-kundigen (leer-lingen/ouders), betrokken partijen in het pact | Plan van aanpak ontwikkelen om ervaringsdeskundigen beter te betrekken (ouders, (ex-)thuiszittende leerlingen/jongeren).  Van belang is om meer en eerder met ouder en leerling/jongere in gesprek te gaan: wat heb je nodig? Optie: instellen oudernetwerk.  Uitvoering in schooljaar 2019-2020. |  |
| 3 | jan-mrt 2019 | Pilot audits op verzuimaanpak | swv’s, mbo, leerplicht/rmc | Naar analogie van gemeente Amsterdam pilots opstarten met leerplicht/rmc en onderwijs om de verzuimaanpak op scholen te auditeren. |  |
| 4 | oktober-november 2018 | Oriëntatie op methodiek JIM:  <http://www.jimwerkt.nl/> | onderwijs, gemeente, WIJ, JHV | Er vindt oriëntatie met partijen plaats op de methodiek JIM (Jouw Ingebrachte Mentor), waarbij JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals.  Werkwijze geeft goede praktijkresultaten bij thuiszitters (en uithuisplaatsingen). | Opstart middels theatervoorstelling is kosteloos.  Vervolgkosten: PM |
| 5 | mrt-juni 2019 | Opstellen handreiking ‘maatwerk voor leerlingen/jongeren’ | alle betrokken partijen in het pact | Het is scholen en partners duidelijk wat kan en wat mag bij het bieden aan maatwerk aan leerlingen/jongeren in po, vo en mbo. Hiertoe wordt een handreiking per onderwijssector geschreven en verspreid. | - |
| 6 | gehele looptijd Pact | Ondersteunen van scholen bij de aanpak (ziekte)verzuim, met de nadruk op vroegtijdige signalering én interventie. | swv’s, scholen, JGZ, WIJ, leerplicht/rmc | Stappenplan oplopend verzuim (VO, versie 2.0) blijvend onder de aandacht en actualiseren indien nodig.  Scholen dragen er zorg voor dat elke thuiszitter wordt gemeld als ‘urgente melding’ in het in het digitale meldsysteem ZvJG (Zorg Voor Jeugd Groningen). Hiermee wordt geborgd dat het WIJ-team van de gemeente in ieder geval op de hoogte is van het thuiszitten. Hiervoor is nodig dat de implementatie van ZvJG onder de loep genomen wordt.  Preventief werken heeft de voorkeur boven curatieve interventies, wetende dat beide nodig zullen blijven. | - |
| **4. Inzet op capaciteit** | | | | | |
| 1 | september-oktober 2018 | Concrete invlechting van de GGD (moet per onderwijssector verder ingevuld worden). | GGD, onderwijs-sectoren | De GGD spant zich in om de formatie JGZ op het niveau te brengen (en te houden) om de gezamenlijke geformuleerde taken en verantwoordelijkheden van de JGZ in het PO en VO te kunnen realiseren. Op 7 september 2018 is hiertoe met alle onderwijspartijen in afzonderlijke overleggen een eerste aanzet gegeven. | PM |
| 2 | september – december 2018 | Inzet projectleider organiseren gedurende looptijd pact tot 01-08-2020. | alle betrokken partijen | Adjunct-directeur swv vo is beoogd projectleider voor de duur van het pact, voor een dagdeel in de week. Formele start per 01-01-2019, totaal voor 1½ jaar tot 01-08-2020. Hiertoe is een voorstel geformuleerd wat in september in de stuurgroep is besproken. Besluitvorming AB SwV VO en instemming OPR nodig (december 2018). | ca. €8.750 op jaarbasis voor een dagdeel per week, te bekostigen door de betrokken partijen. |
| 3 | dec ’18 -februari 2019 | Onderzoek doen naar wenselijkheid van informatieplicht en/of betrokkenheid van het Expertise- & Consultatieteam VO (ECT) en/of verzuimloket Rebound bij elke thuiszitter. | swv vo, verzuimloket Rebound, ECT, werkgroep verdiepend verzuim | Het is vo-scholen duidelijk wanneer het ECT VO geïnformeerd/betrokken moet worden bij een thuiszitter. Wordt meegenomen in de aanpassing van het stappenplan oplopend verzuim. Ook wordt ECT nadrukkelijker gepositioneerd in de transities PO-VO en VO-MBO. |  |
| **5. Oog voor privacy** | | | | | |
| 1 | gehele looptijd pact | Partijen voldoen aan de nieuwe regelgeving inzake AVG. | alle betrokken partijen | Alle partijen zorgen er intern voor dat ze voldoen aan de nieuwe wetgeving inzake informatiebeveiliging en privacy (AVG).  Bijv. de opvraag van thuiszitters (VO) t.b.v. de onderwijsinspectie is zo aangepast dat het voldoet aan de AVG. Wel willen we lef blijven tonen: de AVG moet geen excuus zijn om niet te handelen. | n.v.t.  PM aanstelling/inhuur FG eigen organisatie |
| 2 | september-december 2019 | Convenanten in kader van privacy met swv's/mbo, gemeente en JHV | alle betrokken partijen | Met de gemeente, JHV en swv’s/mbo is een privacyconvenant afgesloten, waarin max. regelruimte is opgenomen in het kader van vitaal belang. |  |